湘安职院团〔2014〕7号

关于组织开展2014年大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践服务活动的通知

各系团总支、团支部：

为认真贯彻中共中央、国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》的要求，深入学习实践科学发展观，根据团省委和省直团工委关于2014年大学生暑期“三下乡”社会实践活动通知的有关要求和安排，院团委今年将继续组织开展大学生暑期社会实践活动。现将活动有关具体事项通知如下：

一、活动主题

安全志愿服务进大山，传递爱心种子，服务农村发展

二、活动时间

7月上旬，共10天（具体时间另行通知）

三、活动地点

待定

四、活动对象

在校师生自愿报名，团委负责招募选拔，并派员带队参加，总人数为40人左右（35名学生、5名带队教师），带队老师负责活动期间的具体组织、指导、协调等工作。

报名条件：

1.综合表现好，能吃苦耐劳，有较强的适应能力；

2.具备较强的组织、管理能力，具有团队意识和合作精神；

3.有一定特长(如写作、舞蹈、美术、音乐、表演、小家电维修等)的同学及党员、干部优先。

五、活动形式与内容

（详见附件1）

六、活动组织

1.报名。愿意参加“三下乡”的同学请填写好队员登记表（附件2），并于6月16日前（周一）报院团委审定，6月17日（周二）中午进行统一面试，逾期未报或未按时参加选拔的视为放弃名额，不予受理。

2.培训。6月19日中午12:30，召开第一次队员会议（地点待定），在活动前还将对队员进行集中培训，安排具体任务，筹备相关工作。

3.捐物捐款。请各系团总支做好捐款捐物的组织工作，发动同学们捐出书籍、衣物、文具等物品，特别是在历届毕业生和应届毕业生同学中做好宣传发动工作，经济条件宽裕的毕业生也可适当捐献现金，并于6月23日下班前将捐款捐物以系为单位统一汇总至院团委（附物资清单电子稿），这些捐来的款物将由院团委带往活动所在地，转赠给当地的贫困儿童。

4.组织分工：

（1）本次大学生志愿者“三下乡”社会实践活动由院团委书记担任总指导，组成四支志愿者分队，每队10人（含一名指导老师），并从学生志愿者中选一名队员担任队长；

（2）根据活动内容、专业特点，每支大学生志愿者服务队分四个组，分别为义务支教组、家电维修组、咨询宣讲组、社会调查组；

（3）为便于工作的有效开展，每队各分三个工作小组：宣传小组（负责活动期间的摄影、摄像、出海报、写新闻报道等），联络小组（负责各组之间、队员之间的联系，活动的安排、组织，活动地点的联系、协调)，后勤小组(负责物资的采购、保管，食宿的联系安排)。

活动期间，由带队老师全面负责活动的指导、协调工作；队长具体负责活动的组织工作、信息收集和反馈、各项工作的督促落实，加强和带队老师的联系。

七、纪律要求

为保证我院暑假“三下乡”社会实践活动的顺利开展，请各队员遵守以下的规范和要求：

1.严格遵守纪律，一切服从带队老师的安排，不私自行动，时刻把安全问题放首位，注意出行交通安全，饮食卫生安全等，杜绝意外事故发生；

2.活动期间，队员之间团结友爱，互帮互助，群策群力，激情与理性相结合，认真完成活动内容；

3.遇到突发事件要沉着冷静，避免冲突，第一时间与当地有关部门联系和带队老师联系，寻求正当方式，妥善解决突发问题。

附件：1.湖南安全技术职业学院大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践服务活动方案

2.湖南安全技术职业学院大学生暑期“三下乡”社会实践服务队队员登记表

二○一四年六月十一日

附件1：

湖南安全技术职业学院大学生志愿者暑期文化科技卫生

“三下乡”社会实践服务活动方案

一、活动背景及意义

大学生志愿者参加暑期“三下乡”社会实践活动，是新形势下加强和改进大学生思想政治教育工作的有效途径，是发挥大学生人才智力优势服务新农村建设，为农业和农村经济发展做出更多的贡献的重要举措，至今年，学院已连续5年组织师生开展此项活动，在社会服务与人才培养方面均取得了良好成效。

根据团省委关于2014年大学生暑期“三下乡”社会实践活动通知的有关要求和安排，今年我院大学生暑期“三下乡”社会实践活动将通过支教、宣传、调研、帮扶、文艺演出等多种形式的活动，把最新的科技、法律、安全生产知识传播到田间地头，把最新的政策、观念带到群众中间。通过暑期社会实践活动，达到增强青年学生社会责任感和历史使命感，培养青年学生劳动观念和奉献精神，提高青年学生综合素质，促进青年学生健康成长的目的。同时，充分利用大学生的文化和专业优势，传播先进文化，弘扬科学精神，倡导社会新风，支持贫困落后地区的教育事业，推动农村经济和社会发展，促进社会主义新农村建设。

二、活动主题

安全志愿服务进大山，传递爱心种子，服务农村发展

三、活动地点（待定）

四、活动时间

7月上旬。共计10天(具体时间另行通知)

五、参加对象

在校师生自愿报名，团委负责招募选拔，并派员带队参加，总人数为40人左右（35名学生、5名带队教师），带队老师负责活动期间的具体组织、指导、协调等工作。

报名条件：

1.综合表现好，能吃苦耐劳，有较强的适应能力；

2.具备较强的组织、管理能力，具有团队意识和合作精神；

3.有一定特长(如写作、舞蹈、美术、音乐、表演、小家电维修等)的同学及党员、干部优先。

六、活动内容

1.教育培训服务

（1）开展文艺、日常礼仪、基础英语、普通话等知识的教育培训辅导，举办相关教育知识讲堂和各种咨询活动，对当地农村居民进行指导。

（2）开展安全知识“下乡村、进企业”活动，在当地举办安全知识讲座，普及危机应急自救与互救知识。

2. 文化宣传服务

（1）文化服务。践行科学发展观和社会主义核心价值观，深入开展党群路线教育实践活动，通过为当地村民放映爱国主义教育影片、文艺演出等形式，为当地村民服务，做群众的贴心人。

（2）信息服务。搜集、整理安全生产知识、农业科技、医疗卫生、法律法规、农村政策、保护生态环境等知识，印制宣传单，发放到农户家。

（3）便民服务。充分发挥我院专业特色与优势，开展“安全知识大讲堂”、“家电维修”等服务活动。开展义务家电维修活动。

3.社会调查和宣讲

（1）针对当地经济、文化发展现状、存在资源优势和制约发展因素进行调研，帮助当地政府寻求符合实际的解决途径及对策。

（2）充分发挥我校专业优势，开展“农村安全生产现状调查”、“农村居民安全知识了解程度调查”、“农村居民安全生产政策重视程度调查”等专题调研活动。

4.爱心捐赠和慰问

（1）重点慰问3-4户农村贫困儿童家庭。

（2）将湖南安全技术职业学院同学们捐赠的衣物鞋帽、书籍文具等物资捐送给村里的贫困家庭和特困学生。

七、活动组织

1.报名。愿意参加“三下乡”的同学请填写好队员登记表，并于6月16日前（周一）报院团委审定，6月17日（周二）中午进行统一面试，逾期未报或未按时参加选拔的视为放弃名额，不予受理。

2.培训。6月19日中午12:30，召开第一次队员会议（地点待定），在活动前还将对队员进行集中培训，安排具体任务，筹备相关工作。

3.捐物捐款。请各系团总支做好捐款捐物的组织工作，发动同学们捐出书籍、衣物、文具等物品，特别是在历届毕业生和应届毕业生同学中做好宣传发动工作，经济条件宽裕的毕业生也可适当捐献现金。这些捐来的款物将由院团委带往活动所在地，转赠给当地的贫困儿童。

4.组织分工：

（1）本次大学生志愿者“三下乡”社会实践活动由院团委书记担任总指导，组成四支志愿者分队，每队10人（含一名指导老师），并从学生志愿者中选一名队员担任队长；

（2）根据活动内容、专业特点，每支大学生志愿者服务队分四个组，分别为义务支教组、家电维修组、咨询宣讲组、社会调查组；

（3）为便于工作的有效开展，每队各分三个工作小组：宣传小组（负责活动期间的摄影、摄像、出海报、写新闻报道等），联络小组（负责各组之间、队员之间的联系，活动的安排、组织，活动地点的联系、协调)，后勤小组(负责物资的采购、保管，食宿的联系安排)。

活动期间，由带队老师全面负责活动的指导、协调工作；队长具体负责活动的组织工作、信息收集和反馈、各项工作的督促落实，加强和带队老师的联系。

八、其他事项

1.参与活动的队员由学校统一派车接送（或统一乘坐交通工具往返）；

2.吃住在当地，按每人每天20元的生活费标准由学校统一报销；

3.学校统一配备常用药品；

4.队员自备必要的生活用品，如：毛巾、牙膏、牙刷、香皂、洗发水、被子或毛毯、凉席、水桶、脸盆等；

5.为队员统一制作文化衫，名称为：湖南安全技术职业学院大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践服务队；

6.活动结束后，将进行总结表彰，对表现积极、成绩突出的的队员予以表彰奖励，颁发荣誉证书，并通报表扬。

附件2：

湖南安全技术职业学院大学生暑期“三下乡”社会实践服务队

队　员　登  记  表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  | 籍 贯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 现任职务 |  | 特 长 |  |  |  |  |  |
| 系/班 |  |  |  | 手机与QQ |  |  |  |  |  |
| 分组选择 | 1、义务支教组、家电维修组、咨询宣讲组、社会调查组 2、宣传小组、后勤小组、联络小组 3、是否服从调配：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  | 第一志愿： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第二志愿： |  |  |  |
| 主 要 表 现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对“三 下乡”的认识和 建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅导员(班主任)意见： 签 名： 2014年 月 日 |  |  |  |  | 系团总支意见： 签 章： 2014年 月 日 |  |  |  |  |
| 院团委意见： 签 章： 2014年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |